# Ruta de desarrollo: sistema de fidelidad con sellos

Plataforma web para restaurantes: cartilla del cliente sin instalar nada, sellado por QR/NFC, panel de restaurante y panel admin.

Stack: Next.js + Tailwind + Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS) + Vercel + proveedor OTP/WhatsApp (Twilio o Meta Cloud API).

# Sección 0: Preparación (1–2 días)

- Crear repositorio (GitHub) y proyecto Next.js con Tailwind.

- Crear proyecto en Supabase (BD, Auth, Storage).

- Crear proyecto en Vercel y conectar el repositorio.

- Comprar dominio y configurar variables de entorno (.env).

- Definir rutas base: /admin, /panel, /panel/sellar, /t/[token], /r/[slug].

Entregable: proyecto desplegado con página en blanco.

# Sección 1: Base de datos y seguridad (3–4 días)

- Crear tablas: restaurants, users, customers, cards, stamps, rewards, settings, audit_log.

- Activar Row Level Security (RLS) en todas las tablas.

- Políticas: admin ve todo; dueño y staff solo su restaurant_id; cliente solo su cartilla.

- Funciones SQL: dar_sello() y canjear_recompensa() (validan reglas dentro de la base de datos).

- Datos de prueba (2 restaurantes, 3 clientes).

Entregable: base segura, probada con consultas de cada rol.

# Sección 2: Autenticación del personal (3 días)

- Login por email + contraseña para admin, dueño y staff.

- Rol guardado en users.rol y verificado en cada página (middleware).

- Redirección por rol: admin → /admin, dueño/staff → /panel.

- Cierre de sesión y recuperación de contraseña.

Entregable: cada rol entra y solo ve su zona.

# Sección 3: Panel Super Admin (4–5 días)

- Lista de restaurantes (buscar, activar, suspender).

- Crear restaurante: nombre, slug, logo, color, dirección, WhatsApp.

- Crear usuario dueño y enviarle acceso.

- Ver datos de un restaurante (clientes, sellos, canjes).

- Exportar a CSV.

Entregable: crear un restaurante completo desde /admin.

# Sección 4: Panel del dueño (4–5 días)

- Configuración: sellos requeridos, recompensa, color/logo, promoción vigente.

- Gestión de staff: crear, desactivar, restablecer contraseña.

- Reglas antifraude: cooldown entre sellos y máximo por día.

- Lista de clientes con sellos y última visita.

- Anular sellos.

Entregable: el dueño controla su restaurante y quién puede sellar.

# Sección 5: Registro y login del cliente (4–5 días)

- Página de entrada /r/[slug] con logo del restaurante.

- Teléfono (+51) → envío de OTP por WhatsApp (SMS de respaldo).

- Verificación del código (5 min, máx. 5 intentos, 3 códigos por hora).

- Formulario nuevo cliente: nombre, fecha de nacimiento, casilla de promociones.

- Creación de cartilla y sesión por cookie de 1 año.

- Recuperación de cartilla con teléfono + OTP.

Entregable: un cliente real crea su cartilla desde el celular.

# Sección 6: Cartilla web del cliente (3–4 días)

- Página /t/[token] basada en cartilla.html (ya diseñada).

- Datos reales: sellos, meta, recompensa, promoción, visitas.

- QR rotativo cada 30–60 s con token firmado en servidor.

- Foto de perfil opcional (Supabase Storage).

- Botones «Cómo llegar» y «WhatsApp».

- Actualización en vivo al recibir un sello (Realtime).

Entregable: cartilla funcional con datos de la base.

# Sección 7: Sellado y canje del personal (4–5 días)

- Pantalla /panel/sellar con cámara abierta de inmediato.

- Lectura del QR → validación en servidor (token vigente, staff activo, restaurante correcto, cooldown).

- Respuesta en pantalla grande: verde «Sello agregado» / rojo con el motivo.

- Canje de recompensa y reinicio del ciclo.

- Registro en stamps y audit_log con staff, hora y método.

Entregable: flujo completo mozo → sello → cliente lo ve.

# Sección 8: Control y reportes (3–4 días)

- Reporte por mozo (sellos por día/semana).

- Alertas de patrones raros (muchos sellos al mismo cliente).

- Dashboard del dueño: visitas, clientes nuevos, canjes, recurrencia.

- Dashboard global del admin.

Entregable: el dueño detecta abusos y mide resultados.

# Sección 9: Promociones y retención (5–6 días)

- Plantillas de mensajes aprobadas en WhatsApp Business.

- Campañas automáticas: bienvenida, cumpleaños, reactivación (30 días sin visita), «te falta 1 sello».

- Campañas manuales con segmentos (todos, inactivos, cerca de recompensa, cumpleañeros del mes).

- Opt-out («Darme de baja») y registro de envíos.

- Control de costo por mensaje por restaurante.

Entregable: promociones enviadas y medidas desde el panel.

# Sección 10: NFC y multi-sucursal (3–4 días)

- Tarjetas/llaveros NFC con URL grabada (/t/[token] o /sellar/[mesa]).

- Pruebas en Android e iOS.

- Sucursales por restaurante y reportes por sucursal.

Entregable: NFC operativo y restaurantes con varios locales.

# Sección 11: Pruebas y lanzamiento (1 semana)

- Pruebas de seguridad: un restaurante no puede ver datos de otro; staff no puede sellar fuera de su local.

- Pruebas en Android (Chrome) e iOS (Safari).

- Prueba de carga básica y respaldo de la base de datos.

- Términos, política de privacidad y consentimiento (Ley 29733).

- Piloto con 1 restaurante durante 2 semanas y correcciones.

- Lanzamiento y capacitación al personal.

Entregable: sistema en producción con el primer restaurante.

# Resumen de tiempos

| Fase | Secciones | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| MVP funcional | 0–7 | 6–8 semanas |
| Control y promociones | 8–9 | 2–3 semanas |
| NFC, escala y lanzamiento | 10–11 | 2 semanas |
| Total |  | 10–13 semanas (1 desarrollador) |

Orden recomendado: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 (MVP) → piloto → 8 → 9 → 10 → 11.